**Администрация Дзержинского района**



**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с.Дзержинское**

29.03.2017 № 139-п

Об утверждении межведомственного плана по организации и проведению оздоровительной кампании 2017 года

С целью координации и проведению оздоровительной кампании 2017 года, осуществления координации и планирования инфраструктуры детского отдыха и оздоровления детей, руководствуясь ст. 33, 35 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить уполномоченным органом, ответственным за координацию оздоровительной кампании 2017 года, администрацию Дзержинского района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам Гончарика Ю.С.

2. Утвердить план подготовки к летнему оздоровительному сезону 2017г., согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района Д.Н. Ашаев

Приложение

к постановлению администрации района

от 29.03.2017 № 139-п

**ПЛАН**

**подготовки к летнему оздоровительному сезону 2017 года муниципального образования Дзержинский район**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный орган | Наименование мероприятий | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
|  | Администрация района | Подготовка Распоряжения об утверждении уполномоченного органа, ответственного за координацию оздоровительной компании 2017 года, создании муниципальной комиссии по распределению путевок в загородные лагеря и плана подготовки к летнему оздоровительному сезону 2017 года. | Утверждение уполномоченного органа, ответственного за координацию оздоровительной компании 2017 года | до 01.04.2017г. | Гончарик Ю. С., заместитель главы администрации района по общественно-политическим вопросам |
| Создание муниципальной комиссии по распределению путевок в загородные лагеря |
|  | Управление образования администрации Дзержинского района | Подготовка Постановления об организации отдыха, оздоровления детей и подростков в Дзержинском районе в 2017г. | Разработка плана подготовки к летнему оздоровительному сезону 2017 года совместно с различными ведомствами. | До 01.04.2017г. | Ивкина С.Н. |
| Подготовка и работа стационарного палаточного лагеря | Гигиеническое обучение работников лагерей с дневным пребыванием, палаточного лагеря | До 01.04.2017г. | Дябкин М.И. |
| Подача заявки на энтомологическое обследование территории лагеря на заселенность клещами | До 11.04.2017г. | Гончарик Е.Н. |
| Инвентаризация имеющихся ресурсов для палаточного лагеря | До 28.04.2017г. | Тумарева Е.В.,  Шатров В.М.,  директора ОУ |
| Подготовка образовательных программ | До 28.04.2017г. | Директора ОУ |
| Заключение договоров на:  - дератизационную обработку территории лагеря;  - клещевую обработку  территории лагеря;  - охрану территории лагеря;  - вывоз твердых бытовых отходов. | До 01.05.2017г. | Тумарева Е.В. |
| Подготовка сметы расходов на проведение палаточного лагеря | До 06.05.2017г. | Тумарева Е.В.,  Гончарик Е.Н. |
| Подготовка ходатайства на медицинское обслуживание лагеря | До 12.05.2017г. | Тумарева Е..В.  Гончарик Е.Н. |
| Приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для палаточного лагеря | До 15.06.2017г. |
| Прохождение медицинского осмотра персонала, привлеченного к работе в лагере | До 19.05.2017г. | Тумарева Е.В. |
| Информирование родителей (законных представителей) об организации работы стационарного палаточного лагеря | До 25.05.2017г. | Тумарева Е.В., директора ОУ |
| Подготовка приказов, связанных с функционированием лагеря | До 26.05.2017г. | Полонская Ю.А.,  Тумарева Е.В. |
| Энтомологическое обследование территории лагеря на заселенность клещами | До 31.05.2017г. | Дябкин М.И. |
| Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в лагерь | До 31.05.2017г. | Директора ОУ |
| Дератизационная обработка территории лагеря | До 09.06.2017г. | Гончарик Ю.С. |
| Подготовка пакета документов, необходимого для приемки лагеря | До 09.06.2017г. | Тумарева Е.В. |
| Подача заявки для получения экспертного заключения в центр гигиены и эпидемиологии | До 15.06.2017 | Дябкин М.И. |
| Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и ОНДиПР территории палаточного лагеря | До 20.06.2017г. | Гончарик Е.Н. |
|  | Выезд в Канскую больницу №2 для сдачи анализов крови на брюшной тиф | До 20.06.2017г. | Дябкин М.И. |
| Заявка в Роспотребнадзор для получения положительного заключения на открытие палаточного лагеря | До 20.06.2017г. | Дябкин М.И. |
| Работа лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях | Подбор педагогических и медицинских работников, работников пищеблоков, прохождение ими медицинского осмотра и гигиенического обучения | До 01.04.2017г. | Руководители ОУ |
| Подготовка образовательных учреждений к открытию лагерей с дневным пребыванием детей | До 20.04.2017г. | Руководители ОУ |
| Заключение соглашения на предоставление субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей | До 21.04.2017г. | Ашаев Д.Н. глава Дзержинского района |
| Информирование родителей (законных представителей) о работе лагерей с дневным пребыванием детей, сбор заявлений | До 01.05.2017г. | Руководители ОУ |
| Проведение аукциона и заключение муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей | До 10.05.2017г. | Руководители ОУ |
| Разработка программ работы лагерей с дневным пребыванием детей | До 15.05.2017г. | Руководители ОУ |
| Однодневные и многодневные походы | Разработка маршрутов походов | До 15.05.2017г. | Руководители ОУ |
| Подбор квалифицированных педагогических кадров, прохождение ими инструктажа по технике безопасности | До 19.05.2017г. | Руководители ОУ |
| Информирование родителей (законных представителей) о планируемых походах | До 23.05.2017г. | Руководители ОУ |
| Работа спортивно-оздоровительных площадок при школах (июнь - август) | Разработка планов работы, подбор руководителей, приобретение спортивного инвентаря (по необходимости) | До 19.05.2017г. | Руководители ОУ, ДЮСШ |
|  |  | Сбор информации от межведомственных служб о количестве детей занятых отдыхом и оздоровлением | Систематический мониторинг летней занятости детей | До 30 числа каждого месяца | Руководители межведомственных служб |
| 3. | Управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района | Оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | Информирование родителей (законных представителей) о оздоровительных лагерях, санаториях, в которые, УСЗН обеспечивает путевками | До 01.05.2017г. | Данилов А. Ю., начальник УСЗН администрации Дзержинского района |
| 4. | Центр занятости населения | Работа трудовых отрядов старшеклассников | Заключение договоров с сельскими администрациями и другими работодателями | До 19.05.2017г. | Ивченко С. А., директор ЦЗН, главы сельских администраций, работодатели |
| 5. | КГБУЗ «Дзержинская районная больница» | Санаторно-курортное лечение детей и подростков | Информирование родителей (законных представителей) о оздоровительных лагерях, санаториях, в которые, Дзержинская РБ обеспечивает путевками | До 01.05.2017г. | Тараканова С.В. , главный врач Дзержинской РБ |