**Администрация Дзержинского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с.Дзержинское**

15.04.2019 № 283-п

Об утверждении межведомственного плана по организации и проведению оздоровительной кампании 2019 года

С целью координации и проведения оздоровительной кампании 2019 года, осуществления координации и планирования инфраструктуры детского отдыха и оздоровления детей, руководствуясь статьи 19 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить уполномоченным органом, ответственным за координацию оздоровительной кампании 2019 года администрацию Дзержинского района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам Гончарика Ю.С.

2. Утвердить план подготовки к летнему оздоровительному сезону 2019 года, согласно приложению, к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий

обязанности главы

Дзержинского района В.Н. Дергунов

Приложение № 1

к постановлению администрации района

от 15.04.2019 № 283-п

**ПЛАН**

**Управления образования по подготовке к летнему оздоровительному сезону 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| **Палаточный лагерь** | | | |
|  | Гигиеническое обучение работников палаточного лагеря | до 30.03.2019 | Дябкин М.И.,  Тумарева Е.В. |
|  | Подача заявки на энтомологическое обследование территории лагеря на заселенность клещами | до 30.03.2019 | Тумарева Е.В. |
|  | Инвентаризация имеющихся ресурсов для палаточного лагеря | До 01.05.2019 | Тумарева Е.В., начальник палаточного лагеря |
|  | Подготовка образовательных программ палаточного лагеря | До 30.05.2019г. | Директора ОУ |
|  | Заключение договоров на:  - дератизационную обработку территории лагеря;  - клещевую обработку  территории лагеря;  - охрану территории лагеря;  - вывоз твердых бытовых отходов. | До 01.06.2019г. | Тумарева Е.В. |
|  | Подготовка сметы расходов на проведение палаточного лагеря | До 01.06.2019г. | Тумарева Е.В.,  Гончарик Е.Н. |
|  | Подготовка ходатайства на медицинское обслуживание лагеря | До 01.06.2019г. | Тумарева Е.В. |
|  | Приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для палаточного лагеря | До 15.06.2019г. | Тумарева Е.В., Гончарик Е.Н. |
|  | Прохождение медицинского осмотра персонала, привлеченного к работе в лагере | До 01.06.2019г. | Тумарева Е.В. |
|  | Заключение договоров с родителями (законными представителями) на получение услуги по отдыху и оздоровлению детей | До 25.05.2019 | Руководители ОО |
|  | Информирование родителей (законных представителей) об организации работы стационарного палаточного лагеря | До 25.05.2019г. | Тумарева Е.В., директора ОУ |
|  | Подготовка приказов, связанных с функционированием лагеря | До 01.06.2019г. | Полонская Ю.А.,  Тумарева Е.В. |
|  | Энтомологическое обследование территории лагеря на заселенность клещами | До 31.05.2019г. | Дябкин М.И. |
|  | Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в лагерь | До 31.05.2019г. | Директора ОУ |
|  | Дератизационная обработка территории лагеря | До 09.06.2019г. | Дябкин М.И. |
|  | Подготовка пакета документов, необходимого для приемки лагеря | До 10.06.2019г. | Тумарева Е.В. |
|  | Подача заявки для получения экспертного заключения в центр гигиены и эпидемиологии | До 02.04.2019. | Гончарик Е.Н. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и ОНДиПР территории палаточного лагеря | До 05.06.2019 | Дябкин М.И. |
|  | Выезд в Канскую больницу №2 для сдачи анализов крови на брюшной тиф, паразитов | До 10.06.2019 | Дябкин М.И. |
|  | Сдача анализов на -норо, -рото, -астро вирусы | До 10.06.2019 | Тумарева Е.В., работники пищеблока |
|  | Заявка в Роспотребнадзор для получения положительного заключения на открытие палаточного лагеря | До 02.04.2019. | Дябкин М.И. |
| **Лагеря с дневным пребыванием** | | | |
|  | Подбор педагогических и медицинских работников, работников пищеблоков, прохождение ими медицинского осмотра и гигиенического обучения | До 01.04.2019. | Руководители ОУ, Дябкин М.И. |
|  | Подготовка образовательных учреждений к открытию лагерей с дневным пребыванием детей | До 20.04.2019 | Руководители ОУ |
|  | Информирование родителей (законных представителей) о работе лагерей с дневным пребыванием детей, сбор заявлений | До 01.05.2019 | Руководители ОУ |
|  | Проведение аукциона и заключение муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей | До 01.05.2019 | Руководители ОУ |
|  | Разработка программ работы лагерей с дневным пребыванием детей | До 15.05.2019 | Руководители ОУ |
|  | Сдача анализов на -норо, -рото, -астро вирусы | До 25.05.2019 | Тумарева Е.В., работники пищеблока |