**Администрация Дзержинского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с. Дзержинское**

18.12.2020 № 632-п

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дзержинского района до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Дзержинского района до 2030 года», руководствуясь ст. 19 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дзержинского района до 2030 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района С.Н. Сухарева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Дзержинского района В.Н. Дергунов

Приложение

к постановлению администрации района

от 18.12.2020 № 632-п

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дзержинского района до 2030 года. | | | | | |
| № | Цели и задачи стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат /показатель и его целевое значение | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
|  | Стратегическая цель | | | | | |
| Социальное и экономическое развитие района, направленное на достижение высокого качества среды жизнедеятельности и производства, занятие районом достойного положения среди территорий восточной зоны Красняорского края | | | | | |
| Цель 1-го уровня: Повышение качества жизни и социального благополучия жителей района | | | | | | |
| Цель 2-го уровня:Укрепление и приумножение (через образовательное, культурно-нравственное и физическое развитие) человеческого капитала как основы и цели всех экономических и социальных преобразований | | | | | | |
| 1 | Улучшение демографической ситуации | Повышение качества медицинского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика): -развитие системы здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний; - снижение миграционного оттока | Общий коэффиент рождаемости к 2030 году - 14,08, общий коэффициент смертности - 18,84 | Национальный проект "Демография" | 2020-2030 | КГБУЗ "Дзержинская районнаяя больница" |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников и членов их семей, переехавших в Дзержинский район | Информирвоание населения и работодателей района; оказание гарантированных услуг в рамках реализации подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом" | Естественный прирост(+), убыль (-) к 2030 году -54 | Государственная программа Красноярского края "Содействие занятости населения" | 2020-2030 | КГКУ "Центр занятости населения Дзержинского района" |
| 3 | Неуклонный рост материального благосостояния населения района, достижение будет обеспечено реализацией следующих приоритетных направлений: -увеличение заработной платы в реальном секторе экономики; - абсолютный и относительный рост заработной платы работников бюджетной сферы; - сокращение неформальной занятости за счет развития рынка труда,системы профессионального обучения и переобучения | Заседание межведомственной комиссии по легализации заработной платы | к 2030 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составит 49023,00 рублей, среднедушевой денежный доход - 19869,00 рублей |  | 2020-2030 | Администрация Дзержинского района (отдел экономики и труда), ИФН России № 8, прокуратура, служба судебных приставов, филиал № 5 ГУ-КРО ФСС РФ |
| 4 | Обеспечение трудовой занятости и доходов трудоспособного населения в соотвествии с профессиональным образованием и уровнем квалификации, а также обеспечение районной экономики трудовыми ресурсами необходимого количества и качества в соотвествии с текущими и перспективными потребностями | Информирование граждан; - подбор гражданам вариантов трудоустройства; - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения | На протяжении всего предстоящего периода сохраняющаяся потребность в трудовых ресурсах, связанная с реализацией проектов по созданию новых производств, с развитием обеспечивающих секторов и отраслех социальной сферы, будет поддерживать низкие показатели уровня безработицы в районе (на уровне 1,7%) | Государственная программа Красноярского края "Содействие занятости населения" | 2020-2030 | КГКУ "Центр занятости населения Дзержинского района" |
| 5 | Содействие развитию самозанятости безработных граждан | Информирование граждан по организации собственного дела; - предоставление безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | Число граждан, зарегистрировавших предпрнимательскую деятельность не четырех ежегодно | Государственная программа Красноярского края "Содействие занятости населения" | 2020-2030 | КГКУ "Центр занятости населения Дзержинского района" |
| В системе зравоохранения района | | | | | | |
| Задача 1. Развитие эффективной системы профилактики заболеваний | | | | | | |
| 6 | Развитие профилактики заболеваний и пропаганда здорового образа жизни | Создание условий здорового образа жизни, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, включая разработку программ, направленных на снижение потребления алкоголя и табачных изделий, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактику алкоголизма, наркомании; просвещение и информирование населения, в том числе детей и молодежи, о правилах здорового образа жизни, о последствиях употребления табака и злоупотребления алкоголем; восстановление производственной гимнастики с разработкой конкретных рекомендаций по ее содержанию и формам осуществления с учетом условий труда | Общий коэффициент смертности в районе сократится на 5,3%. На 30% будет сокращена сметрность по всем основным причинам и социально-значимым заболеваниям. | Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 2020-2030 | КГБУЗ "Дзержинская районная больница" |
|  | | | | | | |
| 7 | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами | Развития системы непрерывного профессионального образования; реализация мероприятий, способствующих профессиональному росту специалистов (профессиональная подготовка, сертификация, аттестация); обеспечения жильем, повышения уровня оплаты труда в соответствии с оценкой эффективности деятельности. | Обеспечение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг | Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 2020-2030 | КГБУЗ "Дзержинская районнаяя больница" |
| Задача 3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи | | | | | | |
| 8 | Развитие первичной медико-санитарной помощи;  повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи | Организация выездных патранажных служб, оснащенных портативным диагностическим и терапевтическим оборудованием; проведение массовых направленных скринингов здоровья в рамках диспансеризации осмотров ; диспансерное наблюдение лиц, страдающих хроническими заболеваниями; массовая иммунопрофилактика в рамках национального Календаря прививок; координационная работа служб неотложной, скорой медицинской помощи - в случае возникновения острой патологии, исключение из работы службы скорой помощи непрофильных для нее вызовов. | Обеспечение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг | Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 2020-2030 | КГБУЗ "Дзержинская районная больница" |
| Задача 4. Развитие информатизации в здравоохранении | | | | | | |
| 9 | Развитие информирования граждан по медицинским вопросам, в том числе с использованием электронных сервисов | Внедрение медицинской электронной информационной системы, личного кабинета пациента, рабочего места врача и медицинской сестры, электронных систем помощи в принятии решений, доступа к электронным информационным и обучающим ресурсам | Обеспечение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг | Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 2020-2030 | КГБУЗ "Дзержинская районная больница" |
| В сфере дошкольного и общего образования | | | | | | |
| Задача: Обеспечить равные условия воспитания и образования при разных стартовых возможностях для всех детей, качественное внедрение образовательных стандартов на всех уровнях общего образования, обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогов и управленцев | | | | | | |
| 10 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муницпальных дошкольных образовательных организациях | Оснащение детских садов игровым и спортивным оборудованием, развитие различных форм получения дошкольного образования, функционирование службы ранней помощи. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях к 2030 году-60% | Государственная программа Красноярского края "Развитие образования", муниципальная программа "Развитие образования Дзержинского района" | 2020-2030 | Управление образования администрации Дзержинского района |
| 11 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых возможностях для всех детей, качественное внедрение образовательных стандартов на всех уровнях образования. Создание условий для полноценного образования детей с проблемами в развитии, системы выявления, развития и сопровождения одаренных детей, комфортных и безопасных условий. | Обеспечение основным общим образхованием детей в возрасте от 7 до 15 лет, в возрасте от 15 до 18 лет средним общим образованием. | Государственная программа Красноярского края "Развитие образования", муниципальная программа "Развитие образования Дзержинского района" | 2020-2030 | Управление образования администрации Дзержинского района |
| В сфере культуры | | | | | | |
| Задача: Формирование единого культурного пространства с учетом особенностей самобытности территории | | | | | | |
| 12 | Предоставление услуг на платной основе | Организация и проведение кинопоказов, концертных программ | Увеличение количества посетителей и количества культурно-массовых мероприятий | Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" | 2020-2030 | МБУК "МКС" |
| 12 | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы | Участие в распределении средств субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, предоставляемых на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры | Не менее 1 субсидии в год | Государственная программа Красноярского края "Развитие культуры и туризма", Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" | 2020 - 2030 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района, МБУК "МКС", МБОУ ДО "ДДШИ", МБУК "Дзержинский РКМ", МБУК "МБС" |
| 13 | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа за счет средств краевого бюджета | Не менее одного учреждения в год | Государственная программа Красноярского края "Развитие культуры и туризма", Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" | 2020 - 2030 | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района, МБУК "МКС", МБОУ ДО "ДДШИ", МБУК "Дзержинский РКМ", МБУК "МБС" |
| 14 | Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культы и образования в области культуры, находящихся на территории сельских поселений края) | Участие в краевом конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территории сельских поселений | Не менее одного учреждения в год | "Государственная программа Красноярского края "Развитие культуры и туризма", Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" | 2020-2030 | Отдел культуры, мололдежной политики и спорта администрации Дзержинского района, МБУК "МБС" |
| 15 | Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры | Поощрение лучших работников культуры Дзержинского района | Участие конкурсе не менее трех участников | "Государственная программа Красноярского края "Развитие культуры и туризма", Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" | 2020-2030 | МБУК "МКС", МБОУ ДО "ДДШИ", МБУК "Дзержинский РКМ", МБУК "МБС" |
| 16 | Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению. | Расширение доступа жителей района к культурной деятельности и культурным ценностям, в том числе доступ к электронным ресурсам культуры в дистанционном режиме | Все библиотеки района будут подключены к сети Интернет | "Государственная программа Красноярского края "Развитие культуры и туризма", Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" | 2020-2030 | МБУК "Межпорселенческая библиотечная система" |
| 17 | Организация мероприятий по пропаганде чтения и книжной культуры | Создание электронного каталога, возрождение традиции семейного досуга с привлечением родителей и детей к семейному чтению | Число пользователей составит не менее 10159 человек | Государственная программа Красноярского края Развитие культуры и туризма", Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" | 2020-2030 | МБУК "Межпорселенческая библиотечная система" |
| 18 | Реализация мероприятий, направленных на оснащение библиотек новыми изданиями | Комплектование книжных фондов | Обновление книжного фонда | Государственная программа Красноярского края Развитие культуры и туризма", Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" | 2020-2030 | МБУК "Межпорселенческая библиотечная система" |
| В сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | | |  |  |  |  |
| Задача: Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, развитие детко-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | |
| 19 | Организация и подготовка сборных команд района по развитым видам спорта | Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, проведение мероприятий. | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой, ведение здорового образа жизни | Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта", Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 2020-2030 | Отдел культуры, мололдежной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| 20 | Поддержка существующих и создание новых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительтсва | Увеличение количества обучающихся в спортивной школе до 520 человек | Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта", Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 2020-2030 | Отдел культуры, мололдежной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| 21 | Создание оборудованных центров тестирования Всероссийского физкультурного спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Ежегодно Центром тестирования ГТО организуется работа среди всех категорий населения по сдаче нормативов на золотые, серебряные и бронзовые знаки. Регулярное освещение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплеса ГТО в средствах информации | Участие в краевых фестивалях, соревнованиях; конкурсах на приобретение оборудования и создание условий для работы Центра тестирования ГТО | Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта", Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 2020-2030 | Отдел культуры, мололдежной политики и спорта администрации Дзержинского района, МОУ ДОД " Детско юношеская школа" |
| 22 | Развитие адаптивного спорта | В районе организована работа по адаптивной физической культуре с людьми разных возрастов. В «группах здоровья» занимаются 290 человек или 9,7% от общего числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. Для этой категории населения ежегодно проводятся соревнования в рамках Декады инвалидов. | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта", Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 2020-2030 | Отдел культуры, мололдежной политики и спорта администрации Дзержинского района, МОУ ДОД " Детско юношеская школа" |
| 23 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | В с 2021 по 2022 года планируется строительство тентового спортивного сооружения для проведения массовых спортивных мероприятий в с. Шеломки, строительство центра тестирования ГТО в с. Курай, строительство хоккейной коробки в с. Курай и реконструкция футбольного поля в с. Дзержинское | Увеличение количества занимающихся спортсменов. Появится возможность для проведения районных и межрайонных соревнований | Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культурыи спорта" , Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта" | до 2023 | Отдел культуры, мололдежной политики и спорта администрации Дзержинского района, МОУ ДОД " Детско юношеская школа" |
| 24 | Поддержка деятельности муниципального молодежного центра | Вовлечение молодежи в общественную жизнь, социальную практику, ее информирование о потенциальных возможностях развития; поддержка созидательной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи; вовлечение молодежи в проекты и мероприятия патриотической направленности | Доля молодежи, проживающей в Дзержинском районе, реализующих себя через молодежную политику увеличится на 6% в 2030 году относительного 2016 года; увеличится количество проектов и инициатив, реализованных жителями района в возрасте от от 14 до 30 лет до 17 в 2030 году | Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культурыи спорта" , Муниципальная программа « Молодежь Дзержинского района в XXI веке" | 2020-2030 | МБУ "Дзержинский многопрофильный молодежный центр" |
| В сфере социальных услуг | | | | | | |
| Задача: Улучшение качества жизни незащищенных слоев населения (пожилых, инвалидов и маломобильных групп населения, семей, имеющих детей и других малообеспеченных граждан) | | | | | | |
| 25 | Своевременное и качественное выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Обеспечение нуждающимся гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, гарантированных государством и краем социальных обязательств | Сформирована эффективная система оказания социальной помощи и предоставления услуг; увеличится количество форм и перечень оказываемых социальных услуг различным категориям граждан;обеспечена доступная среда к социально значимым объектам инвалидам и другим маломобильным к5атегориям населения | Государственная программа Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" | 2020- 2030 | ТО КГКУ УСЗН по Дзержинскому району |
| 26 | Повышение качества и обеспечение доступности государственных и социальных услуг. Своевременное и качественное выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. | Предоставление социальных услуг в формах социального обслуживания на дому | Доля семей , имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением, в общей членности семей, имеющих детей-инвалидов- 100%;доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением - 100% у ;удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году, – не более 0,1%;уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения, - не менее 90% | Федеральный Закон от 28.12.2013 " 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Закон Красноярского края от 16.12.2014 " 7-3023 "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае", Закон Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения», Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», | 2020-2030 | КГБУ СО КЦСОН " Дзержинский" |
| 27 | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения уровня и качества их жизни. Повышение уровня доступности социальных значимых объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Оснащение социально значимых объектов внешними пандусами, подъемными устройствами, информационными табло и другим оборудованием, обоустройство зон оказания услуг и прилегающих территорий, повышение доступности и качества реабилитационных услугдля инвалидов и детей инвалидов; развитие социального партнерства с общественными организациями, повышение квалификации специалистов учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам; развитие социального партнерства и районным отделением ВОИ, советом ветеранов, общественными клубами по интересам. | Улучшение качества жизни маломобильных групп населения | Государственная программа Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" | 2020- 2030 | КГБУ СО КЦСОН " Дзержинский" |
| Цель 2-го уровня: Обеспечение для населения района доступности качественного жилья, создание комфортных и отвечающих современным требованиям условий жизни населения на основе высокого качества предоставления коммунальных услуг | | | | | | |
| Задача 1. Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жизненные потребности, и но и обеспечивает высокое качество жизни в целом | | | | | | |
| 28 | Водоснабжение населения, организаций и учреждений района | Установить границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соотвествии с разработанной картой зон с особыми условиями использования территории. Строительство водозабора, очистных сооружений, новых веток водопровода. | Опеспечение населения качественной водой | Государственая программа Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", муниципальная программ "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Дзержинском районе" | 2020-2030 | МКУ "Центр осуществления закупок Дзержинского района Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
| 29 | Теплоснабжение населения | Модернизация котельных с установкой блочно-модульной котельной, работающей на фракционном угле в с. Денисово, с. Курай, с. Шеломки. Капитальный ремонт объектов инфраструктуры | Увеличение уровня надежности и уменьшение потерь тепловых ресурсов. Повышение надежности и качества предоставляемой услуги. | Государственная программа Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности", муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Дзержинском района" | 2020-2030 | МКУ "Центр осуществления закупок Дзержинского района Красноярского края" |
| Цель 2- го уровня. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности населения | | | | | | |
| 31 | Совершенствование системы обращения с отходами произхводства и потребления | Ликвидация несанкционированных свалок. Совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности в сфере обращения с отходами | Улучшение общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе-ликвидация несанкционированных свалок на территории района, осуществление организованного сбора, транспортирования ТКО, приход на территорию оперативного оператора. | Муниципальная программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории Дзержинского района" | 2020-2030 | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ,транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района |
| 32 | Организация централизованной системы сбора, вывоза и размещение твердых коммунальных отходов | Приобретение контейнерного оборудования, обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления |
| Цель 2-го уровня: Развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, способной повысить комфортность проживания на территории района | | | | | | |
| Задача : Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а такжк дорожный сооружений | | | | | | |
| 33 | Улучшение состояния дорог района | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Обеспечение сохранности автомобильных дорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию | Государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы", Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Дзержинского района" | 2020-2030 | МКУ "Служба заказчика" Дзержинского района, отдел архитектуры, строительства, ЖКУ, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района |
| 34 | Обеспечение бесперебойного и безопасного движения | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах и повышение безопасности дорожного дведения на них |
| Мероприятие по предоставлению субсидий организации автомобильного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотока по межмуниципальным и пригородным маршрутам | Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам в границах Дзержинского района |
| Цель 2-го уровня. Обеспечение населения района доступным качественным жильем | | | | | | |
| 35 | Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы, молодых семей и молодых специалистов в Дзержинско районе | Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы | Обеспечение жильем работников учреждений отраслей бюджетной сферы - 32 человека, обеспечение жильем 150 молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | Государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Дзержинского района" | 2020-2030 | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ,транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района |
|
|  | Разработка документов территориального планирования Дзержинского района | Разработка проектов планирвоания и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья; разработать генпланы Дзержинского, Денисовского, курайского, Михайловского, Александро-Ершинского, Орловского, Шеломковского,Нижнетанайского сельсоветов. Разработать проект планировки и межевания территории с. Дзержинское (поселок Северный) как наиболее востребованный для индивидуального жилищного строительтсва | Увеличение объемов вводимого жилья, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя 28.8 кв.м | Государственная программа Красноярского края "Создание условий для рбеспечения доступным и комфортным жильем граждан", муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района" | 2020-2030 | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ,транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района |
| 36 | Регулирование градостроительной деятельности | Проведение актуализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования; - формирования на базе разработанных документов территориального планирования инвестиционных комплексных проектов по градостроительному развитию новых микрорайонов; -реализация инвестиционных проектов по подготовке коммунальной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в том числе для семей, имеющих трех и более детей. | Общая площадь земельных участков для малоэтажного жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой составит 98 га | Государственная программа Красноярского края "Создание условий для рбеспечения доступным и комфортным жильем граждан", муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района" | 2020-2030 | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ,транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Дзержинского района |
| Цель 1-го уровня: Обеспечение экономического роста на основе устойчивого функционирования существующий отраслей сельскохозяйственного и промышленного производства | | | | | | |
| Цель 2-го уровня. Развитие агропромышленного и лесопрмышленного комплекса | | |  |  |  |  |
| В сфере отрасли животноводства и растениеводства | | |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие отрасли растениеводства | | | | | | |
| 37 | Увеличение производства зерна, повышение урожайности зерна | Реализация мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, направленных на развитие отрасли растениводства; участие сельхозтоваропроизводителей в мероприятиях государственной поддержки | к 2020 году планируется строительство двух зерносушилок и реконструкция четырех зерноскладов; - к 2030- году рост производства зерна -30%; - урожайность зерновых культур - 22 ц/га; 100% посев сортовыми, кондиционными семенами | Государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ", муницпальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Дзержинском районе", сельхозтоваропроизводители | 2020-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района, сельхозтоваропроизводители района |
|
|
|
| Задача 2. Развитие отрасли животноводства | | | | | | |
| 38 | Повышение эффективности животновдства за счет развития материально технической базы, внедрение новых технологий; - приобретение племенного скота; - увеличение продуктивности животных. увеличение объемов продукции за счет увеличения продуктивности животный; - создание системы откорма и убоя скота. | Реализация мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, направленных на развитие отрасли животноводства; участие сельхозтоваропроизводителей в мероприятиях государственной поддержки | к 2020 году планируется произвести реконструкцию и строительство трех объектов животноводства, к 2030 году рост производства продукции животноводства увеличится: молоко - 106,7% , мясо - 103,8%, увеличение поголовья коров -260 голов, поголовья свиней - 200 голов | Государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ", муницпальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Дзержинском районе", сельхозтоваропроизводители | 2020-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района, сельхозтоваропроизводители района |
|
| Задача 3. Кадровое обеспечение | | | | | | |
| 39 | Привлечение молодых специалистов для работы в отрасли и закреплении кадров в сельской местности | Оказание поддержки в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение агопромышленного комплекса" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ": - выплата молодому специалисту единовременного пособия на обустройство в размере 500000 рублей; - субсидия для погашения 70 % затрат сельскохозяйственной организации связанных с выплатой молодому специалисту заработной платы в течение трех лет после начала трудовой деятельности в сельскохозяйственной организации;  - социальная выплата рабочим, служащим сельскохозяйственных товаропроизводителей, вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей на компенсацию затрат, связанных с получением высшего образования по очно-заочной, заочной форме обучения. | Не менее 3 участников в год | Государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ", муницпальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Дзержинском районе", сельхозтоваропроизводители | ежегодно | Рабочие, служащие сельскохозяйственной отрасли, сельхозтоваропроизводители, отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района |
| В отрасли заготовки и переработки древесины | | | | | | |
| Задача:Увеличение объемом лесозаготовки в лесном фонде на территории района с учетом принципов рационального, комплексного, эффективного лесопользования | | | | | | |
| 40 | Максимально эффективное использование лесосырьевой базы путем увеличения переработки древесины и внедрения комплексной переработки древесины. | Создание современного лесопильного производства | Увеличение объемов заготовки до 400 куб. метров 2030 году;планируется к организации проект по освоению переработки отходов лесопиления | Внебюджетные источники | ежегодно | Лесозаготовители района |
| В углебодывающей отрасли | | | | | | |
| Задача. Увеличение объемов добычи | | | | | | |
| 41 | Развитие угольной отрасли района путем внедрения современных технологий по обогащению и глубокой переработке угля |  | Наращивание объемов добычи угля для нужд района | Внебюджетные источники | ежегодно | ООО Разрез "Степановский" |
| Производство пищевых продуктов (переработка) | | | | | | |
| Задача. Стабильное обеспечение начселения района качественными и доступными продуктами питания собственного производства | | | | | | |
| 42 | Создание условий по продвижению пищевых продуктов собственного производства на местном и краевом производственном рынке; - увеличение объемов обеспечения населения продовольствием собственного производства | Модернизация и развитие существующих перерабатывающих производств; -строительтсво новых производственных объектов по перерабоке сельскохозяйственного сырья; -проведение сезонных ярмарок; - развитие партнерских отношений с сопредельными районами (Абанский, Тасеевский, Мотыгинский, Богучанский и т.д.) в организации поставки продукции переработки. | Доля на потребительском рынке муниципального образования основных продуктов питания собственного прозводства к 2030 году достигнет; мяса скота и птицы его переработки на 80%, население района будет обеспечено молоком на 90% в связи с вводом цеха по переработке молока; хлеба и хлебобулочных изделий на 35%, продукцией пчеловодства на 100%. | Государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ", муницпальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Дзержинском районе", сельхозтоваропроизводители | 2020-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Дзержинского района, сельхозтоваропроизводители района |
| Малое и среднее предпринимательство | | | | | | |
| Задача. Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства района | | | | | | |
| 43 | Проведение информационной кампании, направленной на формирование положительного образа малого и среднего предпринимательства | Проведение информирования о реализации программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательтсва и инвестиционного климата в Дзержинском районе". | Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем бизнесе | Муниципальная прграмма"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе" | ежегодно | Отдел экономикии и труда администрации Дзержинского района |
| 44 | Оказание организационной, консультационной помощи лицам, начинающим бизнес, субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках работы реализации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Оказание организационной и консультационной поддержки лицам, начинающим бизнес и субъектам малого и среднего предпринимательства 100% обратившихся в отдел экономики и труда | Вовлечение граждан, в т.ч. молодежи, в предпринимательскую деятельность, повышение уровня предпринимательской грамотности. | Муниципальная прграмма"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе" | ежегодно | Отдел экономикии и труда администрации Дзержинского района |
| 45 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Участие в конкурсе по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала | Оказание финансовой поддержки в виде субсидий за счет бюджетов всех уровней субъектам малого и среднего предпринимательства: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств краевого и местного бюджетов - не менее одного ежегодно; - сохранение рабочих мест; - привлечение инвестиций | Государственная программа Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательтсва", муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе" | ежегодно | Отдел экономикии и труда администрации Дзержинского района |
| Цель 1-го уровня: Повышение эффективности муниципальногоуправления | | | | | | |
| Цель 2-го уровня:Совершенствование бюджетной политики и межбюджетных отношений | | | | | | |
| Задача. Обеспечение устойчивости консолидированного бюджета Дзержинского района | | | | | | |
| 46 | Повышение доходов бюджета | Повышение эффективности использования собственности; -постоянная работа с организациями-плательщиками в местный бюджет по снижению задолженности по налогам; -легализация заработной платы в сфере малого и среднего предпринимательства и доведения ее до уровня ММРОТ; -мониторинг ставок местного налога | Реализация мер по совершенствованию бюджетной политики в перспективе до 2030 года позволит; уеличить удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета до 24,8%; -снизить объем задолженности по налогам и сборам: - отсутствие накопленной кредиторской задолженности. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дзержинского района" | ежегодно | Отдел экономики и труда администрации Дзержинского района, отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Дзержинского района |
| 47 | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов | Оптимизация бюджетных расходов при условии полного использования всех расходных обязательств перед бюджетополучателями в соотвествии с законодательством; -совершенствование програмно-целевого планирования и формирования муниципальных программ в соотвествии с приоритетами;- оптимизация структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования в иную организационно-правовую форму муниципальных учреждений, оказывающих услуги исключительно в интересах органов местного самоуправления; - периодическая оценка результативности бюджетных ресурсов | ежегодно | Финансовое управление администрации Дзержинского района |
| 48 | Совершенствование организхации бюджетного процесса | Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами путем создания и актуализации "электронного бюджета", обеспечивающего доступность информации о планировании и исполнении местного бюджета; - постоянный мониторинг законодательства в области бюджетного регулирования и своевременная актуализация нормативно-правовой базы и налоговой базы по местным налогам; -повышение качества и планирование бюджетных расходов на основе нормативов зартат на оказание муниципальной услуги и содержание муниципального имущества | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дзержинского района" | ежегодно | Финансовое управление администрации Дзержинского района |
| Цель 2-го уровня. Управление муниципальным имуществом | | | | | | |
| 49 | Формирование муниципальной собственности и ее рациональное использование | Оформление прав на земельные участки сельскохозяйственного назаначения; - выявление неиспользуемых земельных участков на территории района, используемых земельных участков без правоустанавливающих документов в рамках мероприятий по проведению муниципального контроля; - оформление земельных участков в муниципальную собственности в результате их отчуждения собственниками; - проведение кадастровой оценки земель, находящихся в муниципальной собственности | Доля собственников и арендаторов земельных участков, уплачивающих земельный налог и арендную плату - 100%; - доля невостребованных земельных участков, на которые судом признано право собственности района - 100% | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Дзержинского района" | ежегодно | Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Дзержинского района |
| 50 | Формирование муниципальной собственности и ее рациональное использование | Создание информационной открытости состояния муниципальногоимущества; - мониторинг и регулярная актуализация реестра собственности района; - создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в инфраструктуру района; - повышение доходов районного бюджета от использования имущества; - проведение мероприятий по увеличению коэффициентов, применяемых к кадастровой стоимости земель для исчисления арендной платы | Целевые показатели до 2030 года достигнут значений: -доля платежей от использования муниципального имущества по договорам аренды - 100%; - доля арендаторов муниципального тмущества,уплачивающих арендные платежи - 100%. | Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Дзержинского района" | ежегодно | Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Дзержинского района |
| Цель 2-го уровня: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | | | | | |
| 51 | Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | Повышение качества предоставления муниципальных услуг; - проведение личных приемов, встреч с рабочими коллективами и жителями района; -совершенствование подбора кадров; - установление, изменение местных налогов и сборов; - обязательное взаимодействие с главами поселений; - создание фондов местных сообществ для реализации гражданских инициатив, участие в грантовых програмах, проведение сходов и собраний населения для участия в решении вопросов местного значения; - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов власти к 2030 году - не менее 80%; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг - не менее 90%. |  | 2020-2030 | Структурные подраздения администрации Дзержинского района |
|