Приложение

к постановлению администрации района

от 24.10.2023 № 639-п

Муниципальная программа Дзержинского района

«Развитие культуры»

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» (далее – программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 года № 791-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации»;  Распоряжение администрации Дзержинского района Красноярского края от 25.07.2019 №80-р |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Дзержинского района,  МКУ «Центр по осуществлению закупок»,  МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»;  МБУК «Дзержинский районный краеведческий музей» им.А.С.Чупрова;  МБУК «Межпоселенческая клубная система»;  МБУДО «Дзержинская детская школа искусств»;  Муниципальный архив администрации Дзержинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Организация библиотечного обслуживания населения»;  2.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;  3.«Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества»;  4.«Развитие дополнительного образования в области культуры» в Дзержинском районе;  5.«Формирование и содержание муниципального архива» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для реализации стратегической роли культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, консолидации общества. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Организовать библиотечное обслуживание населения;  Задача 2. Сохранить, использовать и популяризировать объекты культурного наследия;  Задача 3. Создать условия для обеспечения населения услугами учреждений культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества;  Задача 4. Обеспечить предоставление услуг дополнительного образования в области культуры, направленных на выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализации их творческого потенциала;  Задача 5. Модернизировать материально-техническую базу муниципального архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату, перевести архивные фонды в электронную форму. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2026 годы |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели результативности приведены в приложении № 1 к Программе. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы –  **736 858 123,86** руб., в том числе по годам:  2014 год – 24 993 183,1 руб.;  2015 год – 37 606 637,25 руб.;  2016 год – 28 985 702,74 руб.;  2017 год – 35 140 821,00 руб.;  2018 год – 60 141 239,00 руб.;  2019 год – 63 307 928,56 руб.;  2020 год – 64 193 663,00 руб.  2021 год – 64 972 432,21 руб.  2022 год – 72 961 549,07 руб.  2023 год – 74 955 635,92 руб.  2024 год – 80 587 040,00 руб.  2025 год – 65 251 639,00 руб.  2026 год – 63 760 653,00 руб.  В том числе:  Федеральный бюджет – **10 710 029,48** руб., в том числе по годам:  2014 год – 350 000,00 руб.  2015 год – 117 200,00 руб.  2016 год – 323 866,90 руб.  2017 год – 769 810,00 руб.  2018 год – 506 387,50 руб.  2019 год –1 250 603,72 руб.  2020 год –5 320 096,16 руб.  2021 год – 711 028,43 руб.  2022 год – 851 893,35 руб.  2023 год – 509 143,42 руб.  2024 год – 0,00 руб.  2025год – 0,00 руб.  2026год – 0,00 руб.  Краевой бюджет **43 250 455,83** руб., в том числе по годам:  2014 год – 909 500,00руб.  2015 год – 11 989 800,00руб.  2016 год – 4 983 648,84руб.  2017 год – 1 661 518,57руб.  2018 год – 10 586 694,50руб.  2019 год – 2 586 549,28руб.  2020 год – 498 502,84 руб.  2021 год – 680 171,57 руб.  2022 год – 2 531 453,65 руб.  2023 год – 809 416,58 руб.  2024 год – 4 837 000,00 руб.  2025 год – 673 400,00 руб.  2026 год – 502 800,00 руб.  Местный бюджет – **669 074 725,66** руб., в том числе по годам:  2014 год – 22 975 365,16 руб.  2015 год – 24 879 519,63 руб.  2016 год – 23 116 187,00 руб.  2017 год – 31 895 992,43 руб.  2018 год – 48 229 473,00 руб.  2019 год – 53 707 082,24 руб.  2020 год – 57 571 564,00 руб.  2021 год – 62 967 382,21 руб.  2022 год – 68 964 352,07 руб.  2023 год – 73 023 225,92 руб.  2024 год – 75 136 190,00 руб.  2025 год – 63 964 389,00 руб.  2026 год – 62 644 003,00 руб.  Внебюджетные источники – **13 822 912,89** руб., в том числе по годам:  2014 год – 758 317,95 руб.  2015 год – 620 117,62 руб.  2016 год – 562 000,00 руб.  2017 год – 813 500,00 руб.  2018 год – 818 684,00 руб.  2019 год – 5 763 693,32 руб.  2020 год – 803 500,00 руб.  2021 год – 613 850,00 руб.  2022 год – 613 850,00 руб.  2023 год – 613 850,00 руб.  2024 год – 613 850,00 руб.  2025 год – 613 850,00 руб.  2026 год – 613 850,00 руб. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Дзержинского района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам, финансовое управление администрации Дзержинского района. |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

Дзержинского района «Развитие культуры»

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы Дзержинского района«Развитие культуры**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Еденица измерения | Источник  информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динамика посещений пользователей библиотеки(реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом; | %  ежегодно | Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 0,01 | 0,33 | 0,32 | -53,14 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | Активность использования библиотечного фонда | %  ежегодно | статотчет (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ") | 114,44 | 114 | 100 | 100 | 109 | 100 | 60,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля библиотечного фонда, переведённого в электронную форму | %  ежегодно | стат отчет (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") | 4,07 | 8,56 | 13,3 2 | 17,62 | 22,79 | 26,77 | 32,86 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 34,72 |
| Развитие музейного дела | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | публичный показ музейных предметов музейных коллекций – ежегодно чел. | Чел. | статотчет (форма 8-НК) | 1100 | 1100 | 1110 | 1110 | 1500 | 1500 | 967 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 2 | Формирование учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций ежегодно увеличивая на 70 ед. | ед. | статотчет (форма 8-НК) | 941 | 1641 | 1711 | 4670 | 4801 | 4871 | 4943 | 5013 | 5083 | 5153 | 5153 | 5153 | 5153 |
| Народное творчество | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Целевой индикатор 1  Организация и проведение мероприятий; | Ед. | статотчет (форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 10 850 | 10 850 | 10 870 | 10 870 | 29181 | 29753 | 5547,0 | 29753 | 32087 | 32087 | 32087 | 32087 | 32087 |
| 2 | Целевой индикатор 2 Деятельность в области демонстрации кинофильмов | Чел. | Статотчет (формаМК-36-м (Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ) | 1286 | 1851 | 1117 | 1200 | 1854 | 1854 | 1465 | 2992 | 3292 | 3592 | 3892 | 4192 | 4192 |
| 3 | Целевой индикатор 3  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Ед. | статотчет(форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 29 | 29 | 29 | 29 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| **Мероприятия по выплнению целевых индикаторов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт зданий МБУК «МКС», Улюкольский СДК, Михайловский СК, Александро-Ершинский СДК, Чурюковский СК  Николаевский СК Курайский СДК, Петровский СК, Нижне-Танайский СДК,  Орловский СДК, Усольский СДК, Кедровский СК, Шеломковский СДК, Батовский СК, Канарайский СК, Макаровский СК, Денисовский СДК, Дзержинский РДК, Топольский СК, Кондратьевский СК, Колонский СК | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с **числом жителей до 50 тысяч человек** МБУК «МКС», Улюкольский СДК, Михайловский СК, Александро-Ершинский СДК, Николаевский СК,  Чурюковский СК, Курайский СДК,  Петровский СК Нижне-Танайский СДК,  Орловский СДК, Усольский СДК,  Кедровский СК  Шеломковский СДК,  Батовский СК  Канарайский СК  Макаровский СК Денисовский СДК,  Топольский СК  Колонский СК  Кондратьевский СК  Дзержинский РДК | Ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, зданий  и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа,  а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека.  Средства краевого бюджета и местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Текущий ремонт МБУК «Дзержинский районный краеведческий музей» им. А.С.Чупрова | ед |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Укрепление материально-технической базы МБУК «Дзержинский районный краеведческий музей» им. А.С.Чупрова | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Создание ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию Шеломковский сельский дом культуры Шеломковское обособленное подразделение МБУК «Межпоселенческая клубная система» за счет средств направленных на мероприятие «субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, зданий  и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа,  а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека» | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Создание ПСД на строительство Шеломковского сельского дома культуры Шеломковское обособленное подразделение МБУК «Межпоселенческая клубная система» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Создание ПСД на строительство Михайловского сельского клуба Улюкольское обособленное подразделение МБУК «Межпоселенческая клубная система» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Создание ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию Александро-Ершинский сельский дом культуры Александро-Ершинское обособленное подразделение МБУК «Межпоселенческая клубная система» за счет средств направленных на мероприятие «субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, зданий  и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Капитальный ремонт зданий и помещений сельских учреждений культуры, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МБУК «МКС»(Улюкольский СДК, Михайловский СК, Орловский СДК, Денисовский СДК, Александро-Ершинский СДК, Усольский СДК, Дзержинский РДК) | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Капитальный ремонт зданий и помещений сельских учреждений культуры, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МБУК Межпоселенческая библиотечная система» (взрослая библиотека) | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Субсидия на создание муниципальной модельной детской библиотеки в рамках национального проекта «Культура» | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Субсидия на создание муниципальной модельной взрослой библиотеки в рамках национального проекта «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | Комплектование книжных фондов на создание муниципальной модельной детской библиотеки в рамках национального проекта «Культура» за счёт местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | Комплектование книжных фондов на создание муниципальной модельной взрослой библиотеки в рамках национального проекта «Культура» за счёт местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений (МБУДО «Дзержинская детская школа искусств) | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Поддержка мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел с итоговым мероприятием «Радуга ремёсел» | ед |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Софинансирование субсидий бюджету муниципального образования, на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремёсел и муниципальных клубных формирований по ремёслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях(мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах, по художественным народным ремёслам» | Ед. |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Ед. |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Чел. |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Субсидия фонда кино МБУК«МКС» на создание модернизированного кинозала | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Проведение НОК в учреждениях культуры Дзержинского района | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | Проведение НОК в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Дзержинского района | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Поддержка добровольческих (волонтёрских) организаций отрасли «Культура» Дзержинского района | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Поддержка некоммерческих организаций (НКО) Дзержинского района | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Развитие дополнительного образования в области культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Темп роста контингента обучающихся | % | Данные учреждения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах и выставках | % | Данные учреждения | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | Доля родителей, (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством образовательной услуги | % | Данные учреждения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие архивного дела | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Целевой индикатор  Увеличение количества принятых закартанированных дел | процент | Ведомств. отчетность | 607 | 419 | 93 | 189 | 700 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Целевой индикатор  Увеличение количества оцифрованных архивных документов | процент | Ведомственная отчетность | 40 | 69 | 191 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |