Отчет

по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе» на 2014-2016 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 18.10.2013 № 978-п. Программа принята с целью обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчения доступа к имущественной поддержке, получение в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создание дополнительных рабочих мест. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дзержинском районе, в рамках Программы, включает в себя финансовую, нормативно-правовую, информационную, организационную поддержку, что в целом создаст условия, при которых предприниматель может развивать свой бизнес, расширять производство, создавать новые рабочие места и как следствие увеличивать отчисления в бюджеты всех уровней.

Поддержка СМП осуществляется в соответствии с мероприятиями муниципальной целевой программы

На финансирование в 2015 году за счет средств бюджета района выделены средства в сумме 200,00 тыс. рублей. На 01.01.2016 освоены средства в сумме 200,00  тыс. рублей.

При реализации Программы в 2015 году были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей результативности:

Целевой индикатор 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в 2015 году составило  29 единиц, при плане 8 единиц.

Целевой индикатор 2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства  в 2015 году 17 единицы, при плане 8 единиц.

Целевой индикатор 3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства  в 2015 году 235 единиц, при плане 9 единиц.

Целевой индикатор 4. Объем привлеченных  инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в 2015 году 20,060  млн. рублей,  при плане 5,5 млн. рублей.

Все значения целевых индикаторов и показателей в 2015 году выполнены в полном объеме.

Сегодня предпринимательская активность в районе имеет тенденции к росту, что связано, в том числе с реальной возможностью получить муниципальную поддержку в виде субсидий.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от  11.09.2015 № 486-п «О распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)» в 2015 году бюджету района выделены средства в размере 9829,684  тыс. рублей, в том числе:

- из краевого бюджета в рамках соглашения от 01.10.2015 № 1-21/2015 в размере 1500,0000 тыс. рублей;

- из федерального бюджета в рамках соглашения от 30.11.2015                                 № 2 -22/2015 в размере 8329,684 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в размере 1500,00 тыс. рублей направлены на мероприятие «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования»  по состоянию на 01.01.2016 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 3 субъектам  малого и среднего предпринимательства.

Средства федерального бюджета в размере 8329,684 тыс. рублей направлены на мероприятия:

«Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования»  по состоянию на   01.01.2016 освоены средства в сумме 4906.690 тыс. рублей (предоставлены субсидии 15 субъектам малого и среднего предпринимательства);

«Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключение договоров лизинга оборудования»  по состоянию на   01.01.2016 освоены средства в сумме 4453,245 тыс. рублей (предоставлены субсидии 8 субъектам малого и среднего предпринимательства);

«Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности по состоянию на   01.01.2016 освоены средства в сумме 469,749 тыс. рублей (предоставлены субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства).

Средства местного бюджета в размере 120,345 тыс. рублей направлены на мероприятие «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части по оплате работ, услуг, связанных с сертификацией, регистрацией товаров собственного производства» на 01.01.2016 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 1 субъекту  малого и среднего предпринимательства.

В 2015 году в полной мере освоены средства выделенные на мероприятия финансовой поддержки. На оказание финансовой поддержки запланированы средства в сумме  10209,684 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятиям финансовой поддержки составило 10209,684 тыс. рублей. Освоение краевых и федеральных средств составило 100%, что говорит о растущей вовлеченности малого и среднего предпринимательства в программу муниципальной поддержки, о повышении доверия к доступности реализуемых мер. Поддержку получили предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, заготовкой и переработкой древесины, мясным производством. Субсидии получили как действующие, так и начинающие предприниматели.

Поддержаны двадцать девять субъектов предпринимательства.  Это позволит создать на предприятиях и у индивидуальных предпринимателях создать 17 рабочих средств и сохранить 235 существующих.и привлечь 23, о60 млн. рублей.

В течение 2015 года, факторы, влиявшие на ход реализации Программы, отсутствовали.

Начальник отдела экономики и труда                                            Л.А. Орлова